## комф.гор.ср.
Отчет
о реализации программы 08
Наименование муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Юкковское сельское поселение»
Отчетный период: 2023 год
Ответственный исполнитель: Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1
| 1. Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | 2512 | 5488 | 1040 | 0 | 2512 | 5488 | 1040 | 0 | 2512 | 5488 | 1040 | 0 | 100% | выполнена
| 1.1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2512 | 5488 | 1040 | 0 | 2512 | 5488 | 1040 | 0 | 2512 | 5488 | 1040 | 0
| Мероприятие 1.1.1. Благоустройство общественных территорий | 2512 | 5488 | 1040 | 0 | 2512 | 5488 | 1040 | 0 | 2512 | 5488 | 1040 | 0 | 100% | выполнена
мероприятие федерального (регионального, муниципального) проекта 1.2
…
Подпрограмма 2
| 2. Мероприятия, направленные на повышение качества городской среды | 0 | 22000 | 5197.1 | 0 | 0 | 22000 | 5197.1 | 0 | 0 | 22000 | 5197.1 | 0
| 2.1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Повышение качества городской среды» | 0 | 22000 | 5197.1 | 0 | 0 | 22000 | 5197.1 | 0 | 0 | 22000 | 5197.1 | 0
| Мероприятие 2.1.1. Благоустройство общественных территорий в рамках повышения качества городской среды | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
| Мероприятие 2.1.2. Повышения качества городской среды | 0 | 22000 | 4597.1 | 0 | 0 | 22000 | 4597.1 | 0 | 0 | 22000 | 4597.1 | 0
Подпрограмма 8
| 8. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта | 0 | 0 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 100% | выполнена
| 8.1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 0 | 0 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 100% | выполнена
| Мероприятие 8.1.1.Благоустройство общественных территорий | 0 | 0 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 100% | выполнена
мероприятие 1.2
…
| 1.Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнена
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
…
Итого по подпрограмме
Подпрограмма 2
...
| Всего по муниципальной программе | 2512 | 27488 | 6794.6 | 0 | 2512 | 27488 | 6597.1 | 0 | 2512 | 27488 | 6597.1 | 0

## без.город
Отчет
о реализации программы 09
Наименование муниципальной программы: «Безопасный город МО «Юкковское сельское поселение»
Отчетный период: 2023 год
Ответственный исполнитель: Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1
| 1.Комплекс процессных мероприятий | 0 | 0 | 506.3 | 0 | 0 | 0 | 506.2 | 0 | 0 | 0 | 506.2 | 0 | 99.98%
| 1. Комплекс процессных мероприятий: «Модернизация АПК АИС Безопасный город» | 0 | 0 | 506.3 | 0 | 0 | 0 | 506.2 | 0 | 0 | 0 | 506.2 | 0 | 99.98%
| Мероприятие 1.1. Модернизация АПК АИС Безопасный город | 0 | 0 | 506.3 | 0 | 0 | 0 | 506.2 | 0 | 0 | 0 | 506.2 | 0
| 2. Комплекс процессных мероприятий: «Выполнение работ по внедрению АПК "Безопасный город" на территории МО "Юкковское сельское поселение" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 2.1. «Выполнение работ по внедрению АПК "Безопасный город" на территории МО "Юкковское сельское поселение"
| 3. Комплекс процессных мероприятий: «Содержание системы видеонаблюдения» | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100%
| Мероприятие 3.1. Комплекс процессных мероприятий: «Содержание системы видеонаблюдения» | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 526.2 | 0 | 99.98%

## ГО и ЧС
Отчет
о реализации программы 11
Наименование муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Юкковское сельское поселение»
Отчетный период: 2023 год
Ответственный исполнитель: Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1
| 1.Комплекс процессных мероприятий: «Модернизация и дооборудование местной муниципальной системы оповещения и информирования населения» | 0 | 0 | 716.1 | 0 | 0 | 0 | 715.8 | 0 | 0 | 0 | 715.8 | 0
| Мероприятие 1.1 Оказание услуг, выполнение работ по модернизации и дооборудованию и эксплуатационно-техническому обслуживанию местной системы оповещения и информирования населения | 0 | 0 | 716.1 | 0 | 0 | 0 | 715.8 | 0 | 0 | 0 | 715.8 | 0 | 100% | выполнено
| 2. Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Юкковское сельское поселение» | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 455.9 | 0 | 0 | 0 | 455.9 | 0
| Мероприятие 2.1. Обеспечение требуемыми источниками наружного противопожарного водоснабжения и выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту их в соответствии с требованиями нормативных актов | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 359.9 | 0 | 0 | 0 | 359.9 | 0 | 100% | выполнено
| Мероприятие 2.2. Проведение противопожарных мероприятий, требуемых в пожароопасные периоды | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0
| 3. Комплекс процессных мероприятий: «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах» | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0
| Мероприятие 3.1 Осуществление профилактических мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на воных объектах |  |  | 50 |  |  |  | 23.2 |  |  |  | 23.2
| Мероприятие 3.2 создание и обеспечение резерва материальных ресурсов для участия в предупреждении и ликвидации последствий ЧС | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | резерв не создавался | не выполнено
Итого по подпрограмме
Подпрограмма 2
...
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 1276.1 | 0 | 0 | 0 | 1241.9 | 0 | 0 | 0 | 1241.9 | 0

## дороги
Отчет
о реализации программы 12
Наименование муниципальной программы: "Развитие сети муниципальных дорог общего пользования в МО «Юкковское сельское поселение»
Отчетный период: 2023 год
Ответственный исполнитель: Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1
| 1.Комплекс процессных мероприятий: "Повышение эффективности использования автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах МО "Юкковское сельское поселение» | 0 | 0 | 23842.4 | 0 | 0 | 0 | 23812.3 | 0 | 0 | 0 | 23812.3 | 0 | 99.87%
| Мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 2749 |  |  |  | 2719.2 |  |  |  | 2719.2 |  | 98.92% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | 0 |  | 21093.4 |  |  |  | 21093.1 |  |  |  | 21093.1 |  | 100% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 1.3 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме
Подпрограмма 2
...
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 23842.4 | 0 | 0 | 0 | 23812.3 | 0 | 0 | 0 | 23812.3 | 0
--------------------------------

## жкх
Отчет
о реализации программы 14
Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Юкковское сельское поселение»
Отчетный период: 2023 год
Ответственный исполнитель: Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1
| 1.Комплекс процессных мероприятий: «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры в МО «Юкковское сельское поселение» | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 0 | 99.76%
| Мероприятие 1.1 Организация в границах поселения газоснабжения населения | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 99.03% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 1.2 Содержание в границах поселения канализационной бытовой сети | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |  | 500 |  | 100% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 1.3 Организация в границах поселения теплоснабжения населения | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |  |  |  | 65 |  | 100% | мероприятие выполнено
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Развитие и содержание жилищного фонда МО "Юкковское сельское поселение | 0 | 0 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 2564.6 | 0 | 0 | 0 | 2564.6 | 0 | 98%
| Мероприятие 2.1. Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «Юкковское сельское поселение» | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 447.6 | 0 | 0 | 0 | 447.6 | 0 | 89.52% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 2.2:Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые МО «Юкковское сельское поселение» за муниципальные помещения в многоквартирных домах | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 100% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 2.3:Обследование и разработка проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 100% | мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме
Подпрограмма 2
...
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 3367 | 0 | 0 | 0 | 3312.8 | 0 | 0 | 0 | 3312.8 | 0

## благоустройство
Отчет
о реализации программы 15
Наименование муниципальной программы: "Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение»
Отчетный период: 2023 год
Ответственный исполнитель: Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1
| 1.Комплекс процессных мероприятий: "Благоустройство территории МО "Юкковское сельское поселение" | 0 | 0 | 16437.8 | 0 | 0 | 0 | 16291.1 | 0 | 0 | 0 | 16291.1 | 0 | 99.11%
| Мероприятие 1.1 Организация и выполнение работ по благоустройству населенных пунктов включая озеленение | 0 | 0 | 1397.8 | 0 | 0 | 0 | 1374.8 | 0 | 0 | 0 | 1374.8 | 0 | 98.35% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 1.2 Организация и выполнение работ по благоустройству населенных пунктов за счет межбюджетных трансфертов МО "Всеволожский муниципальный район" | 0 | 0 | 15040 | 0 | 0 | 0 | 14916.3 | 0 | 0 | 0 | 14916.3 | 0
| Мероприятие 1.3 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | мероприятие выполнено
| Мероприятие 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Надлежащее содержание территории МО "Юкковское сельское поселение" | 0 | 245.5 | 4314.2 | 0 | 0 | 245.5 | 4240.6 | 0 | 0 | 245.5 | 4240.6 | 0 | 98.39%
| Мероприятие 2.1:Организация и выполнение работ по содержанию в чистоте и безопасности территории | 0 | 0 | 2326.9 | 0 | 0 | 0 | 2302.4 | 0 | 0 | 0 | 2302.4 | 0 | 98.95% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 2.2:Организация и выполнение работ по содержанию в чистоте и безопасности территории за счет межбюджетных трансфертов | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1910.9 | 0 | 0 | 0 | 1910.9 | 0 | 97.49% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 2.3. 5. Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 0 | 245.5 | 27.3 | 0 | 0 | 245.5 | 27.3 | 0 | 0 | 245.5 | 27.3 | 0
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы наружного освещения улиц населенных пунктов МО "Юкковское сельское поселение" | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4802.4 | 0 | 0 | 0 | 4802.4 | 0 | 97.02%
| Мероприятие 3.1: Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4802.4 | 0 | 0 | 0 | 4802.4 | 0 | 97.02% | мероприятие выполнено
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО "Юкковское сельское поселение" | 0 | 1507.9 | 1279.8 | 0 | 0 | 1507.9 | 1279.8 | 0 | 0 | 1507.9 | 1279.8 | 0 | 100% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 4.1: Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | 0 | 1050.4 | 429 | 0 | 0 | 1050.4 | 429 | 0 | 0 | 1050.4 | 429 | 0 | 100% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 4.2: Выполнение мероприятий по реализации областного закона от28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию | 0 | 457.5 | 850.8 | 0 | 0 | 457.5 | 850.8 | 0 | 0 | 457.5 | 850.8 | 0 | 100% | мероприятие выполнено
| 5. Комплекс процессных мероприятий "По уничтожению борщевика Сосновского на ткрритории МО "Юкковское сельское поселение" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | мероприятие выполнено
Подпрограмма 2
...
| Всего по муниципальной программе | 0 | 1753.4 | 26981.8 | 0 | 0 | 1753.4 | 26613.9 | 0 | 0 | 1753.4 | 26613.9 | 0 | #DIV/0!

## молодежь
Отчет
о реализации программы 16
Наименование муниципальной программы: «Наша молодежь»
Отчетный период: 2023 год
Ответственный исполнитель: Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 1. Комплекс процессных мероприятий:"Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью" | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 96.65%
| Мероприятие 1.1. Развитие молодежного самоуправления и повышения правовой культуры | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 1.2 Поощрение ценными подарками первоклассников и поддержка подростковых и молодежных инициатив, талантливых представителей молодежи. | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 127.7 |  |  | 0 | 127.7 | 0 | 98.23% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 1.3 Содействие временной занятости и организация летнего отдыха подростков | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 219.9 |  |  |  | 219.9 | 0 | 99.95% | мероприятие выполнено
| Мероприятие 1.4. Профилактика возникновения асоциальных явлений среди молодежи | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100%
...
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 0 | 0 | 357.6 | 0

## культура
Отчет
о реализации программы 17
Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры и спорта в МО «Юкковское сельское поселение»
Отчетный период: 2023 год
Ответственный исполнитель: Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1
| 1. Комплекс процессных мероприятий: "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры" | 0 | 0 | 5074.7 | 0 | 0 | 0 | 4683 | 0 | 0 | 0 | 4683 | 0 | 92.28% | мероприятие выполено
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно массовых мероприятий, конкурсов выставок, фестивалей и мастер-классов | 0 | 0 | 2856.7 | 0 | 0 | 0 | 2526.2 | 0 | 0 | 0 | 2526.2 | 0 | 88.43% | мероприятие выполено
| Мероприятие 1.2 Вручение ценных подарков различным категориям граждан к государственным, профессиональным праздникам и Дням воинской славы России* | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1627.1 |  |  | 0 | 1627.1 | 0 | 96.39% | мероприятие выполено
| Мероприятие 1.3 Организация бесплатных поездок и посещений для жителей поселения в учреждения культуры, искусства, к памятникам истории** | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 529.7 |  |  |  | 529.7 | 0 | 99.94% | мероприятие выполено
| Мероприятие 1.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Выявление, охрана и популяризация культурного и исторического наследия" | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
| Мероприятие 2.1:Сохранение существующих объектов культурно исторического наследия | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100%
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания населения МО "Юкковское сельское поселение" | 0 | 0 | 753.5 | 0 | 0 | 0 | 753.4 | 0 | 0 | 0 | 753.4 | 0
| Мероприятие 3.1: Комплектование книжного фонда | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 100% | мероприятие выполено
| Мероприятие 3.2: Расходы на обеспечение деятельности библиотек | 0 | 0 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 627.2 | 0
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие массового спорта в МО "Юкковское сельское поселение " | 0 | 0 | 216.5 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0
| Мероприятие 4.1: Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 0 | 0 | 216.5 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0 | 99.91% | мероприятие выполено
| Мероприятие 4.2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Капитальные вложения в развитие инфраструктуры сферы культуры и спрорта» | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0
| Мероприятие 5.1. разработка проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости и т.д. | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 100% | мероприятие выполено
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 6419.7 | 0 | 0 | 0 | 6027.7 | 0 | 0 | 0 | 6027.7 | 0 | 93.89%

## соц.поддержка
Отчет
о реализации программы 18
Наименование муниципальной программы: «Дополнительные меры социальной поддержки населения в МО «Юкковское сельское поселение»
Отчетный период: 2023 год
Ответственный исполнитель: Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1
| 1. Комплекс процессных мероприятий: "Оказание социальной и материальной помощи гражданам МО "Юкковское сельское поселение" | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
| Мероприятие 1.1. Единовременная денежная выплата гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 82.5% | мероприятие выполнено
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Создание благоприятных условий жизнедеятельности семьи и функционирования семьи" | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
| Мероприятие 2.1. Поощрение ценным подарком к юбилею свадьбы | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 90% | мероприятие выполнено
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Чествование юбиляров долгожителей» | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 0
| Мероприятие 3.1: Вручение памятных подарков лицам, постоянно зарегистрированным на территории МО "Юкковское сельское поселение" и отметившим юбилейную дату рождения 80, 85 и более лет» | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 76.07% | мероприятие выполнено
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 0 | 80.89%