
Пояснительная записка
 по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в МО «Юкковское сельское поселение»
 за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в МО «Юкковское сельское поселение» состоит из двух подпрограмм: «Развитие культуры в МО «Юкковское сельское поселение» и «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Юкковское сельское поселение». На выполнение данной муниципальной программы в бюджете МО «Юкковское сельское поселение» в 2021 году было запланировано 3 345,6 тыс. руб. Из них на подпрограмму 1 –  3 173,1 тыс. руб., на подпрограмму 2 – 172,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 2 955,3 тыс. руб., из них на подпрограмму 1 –  2792,3 тыс. руб., на подпрограмму 2 – 163,0 тыс. руб.
Все проводимые в 2021 году мероприятия, проводились с соблюдением мер, предусмотренных Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО «Юкковское сельское поселение» состоит из трех задач.
Задача 1. Проведение культурно-массовых мероприятий и создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. В рамках выполнения данной задачи были проведены 4 основных мероприятия.
Степень и результат выполнения задачи составил 85,4%. Низкий процент выполнения плановых показателей обусловлен сокращением расходов в рамках мероприятий в связи с ограничениями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области.

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей, мастер-классов
В рамках реализации мероприятия 1.1. были проведены следующие мероприятия:
1. Праздничное культурно-массовое мероприятие «Масленица».
Целью мероприятия является сохранение исторических традиций российского народа, социальная работа с населением.
Мероприятие проводилось для жителей МО «Юкковское сельское поселение» и гостей на открытой площадке в деревне Лупполово, возле дома 10. В гуляниях принимало участие около 300 человек. Организован уличный праздник продолжительностью три часа с выступлением артистов различных жанров, проведением конкурсов и интерактивных игр с награждением победителей сувенирной продукцией. Праздник сопровождался музыкальным оформлением. Организовано питание гостей - бесплатная раздача блинов, работа полевой кухни с бесплатной раздачей горячего обеда, состоящего из гречневой каши с тушенкой и чая. Безопасность жителей на протяжении всего мероприятия обеспечивалась охранным предприятием.
[bookmark: _GoBack]            Расходы составили – 235,0 тыс. руб.

2. Праздничное мероприятие, посвященное, 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Целью мероприятия является сохранение и развитие в лучших традициях патриотического воспитания населения МО «Юкковское сельское поселение», формирование нравственных ценностей, воспитание эмоциональной отзывчивости и уважения к старшему поколению.
В рамках мероприятия организовано:
- траурное шествие и митинг с возложением венков и цветов на мемориалах в деревне Юкки к братской могиле советских воинов на Ленинградском шоссе, 79 и к братской могиле на Ленинградском шоссе, д.70 представителями администрации МО «Юкковское сельское поселение», депутатами, представителями Совета ветеранов муниципального образования;
- уличный праздник на открытой площадке в дер. Лупполово, возле дома 10.
- салют на открытой площадке в дер. Лупполово, возле д. 10.
Для организации проведения мероприятия был заключен муниципальный контракт на оказание услуг на сумму 400,00 тыс. руб. 

3. Творческий конкурс «Новоселье для синицы».
Целью мероприятия является обеспечение реализации конституционного права человека на участие в культурной жизни и пользование услугами учреждений культуры, а также доступ к культурным ценностям.
Мероприятие проводилось в дистанционном онлайн-формате с использованием платформы социальной сети «Вконтакте». После подведения итогов, были определены три победителя, набравшие наибольшее количество баллов, которые награждены ценными подарками. Дополнительно определялся победитель в номинации «Приз зрительских симпатий», определяемый как набравший наибольшее количество отметок «Мне нравится» в альбоме с фотографиями работ, представленных на конкурс.
Расходы составили – 3,1 тыс. руб.

4. Проведение уличного праздничного мероприятия «День счастливого ребенка». 
Целью мероприятия является активизация совместной деятельности педагогов, родителей, детей и представителей местной власти, создание условий для творческой самореализации и культурного роста детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Для проведения уличного праздника «День счастливого ребенка» на открытой площадке на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» в деревне Юкки, на детской площадке по улице Горная, для детей дошкольного и младшего школьного возраста организован праздничный концерт продолжительностью 2 часа с привлечением артистов-аниматоров, ведущего c музыкальным оборудованием.
Праздник состоял из спектакля в жанре сказки-игры, зоны с интерактивными развлекательными площадками, химическое шоу и площадки с батутом. За активное участие в конкурсах дети получали призы и подарки.
В мероприятии приняли участие около 80 человек.
Расходы составили - 125,0 тыс. руб.

5. Фестиваль рисунков, посвященного Дню семьи, Любви и Верности.
Целью мероприятия является сохранение культурных ценностей, укрепления института семьи, популяризации семейных ценностей, возрождения и развития лучших семейных традиций, стимулирования творческой деятельности семей, вовлечения семьи. 
О проведении мероприятия жители были проинформированы посредством социальной сети «Вконтакте» на странице официального сообщества органов местного самоуправления МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. После подведения итогов, информация о победителях так же была размещена.
Работы принимались библиотекарем по адресу: д. Юкки, ул. Школьная, д. 1.
Победителями признаются три участника, которые по итогу награждаются ценными подарками в здании сельской библиотеки с соблюдением мер безопасности.
Общая сумма расходов мероприятия составила 1,5 тыс. руб.

6. Онлайн-конкурс «Летняя литературная викторина».
Мероприятие проводилось в дистанционном онлайн-формате с использованием платформы социальной сети «Вконтакте». После подведения итогов, были определены три победителя, набравшие наибольшее количество баллов, которые награждены ценными подарками.
Общая сумма расходов мероприятия составила – 1,5 тыс. руб.

7. Организация и проведение праздничного мероприятия, приуроченного к Дню поселения.
Целью мероприятия является выявление и поддержка творческих способностей жителей поселения, сохранение исторических традиций, создание условий для творческой самореализации и культурного роста подростков и массового отдыха жителей поселения.
Мероприятие проводилось по адресу: дер. Лупполово, открытая площадка в районе дома 10 (сцена).
К мероприятию «День поселения» для жителей МО «Юкковское сельское поселение» организован концерт продолжительностью 2 часа. Праздничное пространство было разделено на зоны: «Городок батутов» (батуты для детей дошкольного и младшего школьного возраста), «Игровая интерактивная зона» (мастер-классы в игровой форме «Веселый жонглер», «Лаборатория гигантских мыльных пузырей», флешмоб с участием взрослых и детей разных возрастов «Любимый поселок») и главная сцена, где проходил праздничный концерт.
Сцена для проведения мероприятия была украшена воздушными шарами, баннером. 
Для проведения мероприятия арендовалось оборудование - столы, скамейки, огнетушители, баки для раздельного сбора мусора, биотуалет, шатер.
Проведен конкурс «Варенье – всем на удивленье» среди постоянно зарегистрированных жителей МО «Юкковское сельское поселение», которые предоставили свои образцы домашнего варенья на конкурс. 
           Расходы составили - 210,0 тыс. руб.

8. Мастер-класс «Скандинавский гном», приуроченный к празднованию Нового года.
Мероприятие проводилось в здании библиотеки, участники мероприятия поощрены ценными призами.
Расходы составили – 1,1 тыс. руб.

9. Мастер-класс «Елочка из слоеного теста», приуроченный к празднованию Нового года.
Мероприятие проводилось в здании библиотеки, участники мероприятия поощрены ценными призами.
Расходы составили – 1,1 тыс. руб.

10. Праздничный фейерверк в Новогоднюю ночь.
Мероприятие проводилось в ночь с 31.12.2021 на 01.01.2022.
Расходы составили – 44,1 тыс. руб.


2. Вручение ценных подарков различным категориям граждан к государственным, профессиональным праздникам и Дням воинской славы России.

В рамках мероприятия 1.2. были поздравлены:
1. Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», зарегистрированным на территории МО «Юкковское сельское поселение». Количество граждан - 19 человек.   
           В рамках проведения мероприятия были приобретены ценные подарки, включающие в себя следующие позиции:
- продуктовый набор в сумке из спанбонда с символикой МО «Юкковское сельское поселение» (герб);
- плед из микрофибры;
- цветочная продукция.
Вручение осуществлялось по месту жительства граждан, включенных в Список.
Расходы составили – 100,0 тыс. руб.

2. С Днем Победы ценными подарками граждане, родившиеся до 09 мая 1945 г. включительно, зарегистрированные на территории МО «Юкковское сельское поселение».
Расходы составили – 295,8 тыс. руб.

3. С Международным днем пожилых людей лица, пенсионного возраста, зарегистрированные на территории МО «Юкковское сельское поселение». Вручены продуктовые подарки.
Расходы составили – 272,4 тыс. руб.

4. С Новым годом дети в возрасте до 14 лет, зарегистрированные на территории МО «Юкковское сельское поселение».
Расходы составили – 327,8 тыс. руб.

3. Организация бесплатных поездок и посещений для жителей поселения в музеи, театры, цирки, на концерты и иные учреждения культуры, искусства, развлекательного характера г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, к памятникам истории, архитектуры, искусства, проведение экскурсий и т.д.

Целью мероприятия является повышение культурного уровня жителей МО «Юкковское сельское поселение», организация бесплатных поездок в музеи, театры, цирки, на концерты и иные учреждения культуры, искусства и посещений памятников истории архитектуры для жителей поселения.
В рамках реализации мероприятия были организованы экскурсионные туры:
- на кондитерскую фабрику им. К. Самойловой (Красный октябрь) – 49,4 тыс. руб.;
- в Ораниенбаум (дворцово-парковый ансамбль) г. Ломоносов, Петродворцовый район, Санкт-Петербург – 49,7 тыс. руб.;
- в 23 действующую пожарную часть МЧС г. Санкт-Петербург – 25,2 тыс. руб.

4. Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам

В рамках мероприятия 1.4. были поздравлены:
- с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства - сотрудники МП «Северное РЭП»; 
- с Днем медицинского работника медицинские работники фельдшерско-акушерского пункта «Юкки» и амбулатории Вартемяги, обслуживающих территорию МО «Юкковское сельское поселение»;
- с Днем Российской почты - сотрудники почтового отделения, обслуживающих территорию МО «Юкковское сельское поселение»;
- с Днем работников сельского хозяйства - работники СПК «Пригородный».
Расходы составили – 25,4 тыс. руб.


       Задача 2. Выявление, охрана и популяризация культурного и исторического наследия.
Степень и результат выполнения задачи составил 99,4%.

	Решение задачи проходило в рамках Мероприятия 2.1 Проведение акций, направленных на сохранение существующих объектов и выявление новых: проведение субботников на мемориалах, памятниках, расположенных на территории поселения, уточнение имен не увековеченных участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., захороненных в братских могилах на территории поселения и их увековечение.
В рамках мероприятия:
- выполнены работы по гравировке на братской могиле воинов – 13,0 тыс. руб.;
- проведены субботники на воинских захоронениях, мемориалах, находящихся на территории МО «Юкковское сельское поселение». Для осуществления уборки были приобретены мешки и перчатки – 2,8 тыс. руб.

Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения МО «Юкковское сельское поселение»
Степень и результат выполнения задачи составил 98,2%.

Мероприятие 3.1 Комплектование книжного фонда
	В рамках мероприятия приобретена книжная продукция на общую сумму – 74,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.2 Расходы на обеспечение деятельности библиотек.
В рамках данного мероприятия оплачены платежи за аренду помещения для библиотеки, расходы по возмещению затрат за содержание и эксплуатацию здания, приобретена пробковая доска, канцелярские товары. Общая сумма расходов составила – 533,0 тыс. руб.
 

     Подпрограмма №2 «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Юкковское сельское поселение» состоит из двух основных задач:
          Задача 2. Развитие базовых видов спорта.
Степень и результат выполнения задачи составил 100,0%.

В рамках проведения мероприятия 2.1. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований, турниров по разным видам спорта в МО «Юкковское сельское поселение» организовано:

1. Проведение уличного спортивного мероприятия «Спартакиада» 
  Целью мероприятия является создание условий для занятия спортом на территории поселка, пропаганда здорового образа жизни, формирование у населения потребности в занятиях физкультурой и спортом, увеличения численности жителей МО «Юкковское сельское поселение», регулярно занимающихся физической культурой и спортом, увеличения количества спортсменов МО «Юкковское сельское поселение», принимающих участие в поселенческих, межпоселенческих, районных, областных массовых спортивных мероприятиях, повышения спортивных достижений спортсменов и сборных команд поселения на соревнованиях  различного уровня.:
      Спартакиада проходила в течении 2 часов на открытой площадке на территории деревни Лупполово, возле д. 10. Для взрослых и детей были организованы интерактивные игры и викторины на теоретические знания о различных видах спорта и спортивного инвентаря, конкурсы и эстафеты с использованием спортивного инвентаря.
          На протяжении всего мероприятия на площадке дежурил спортивный врач и профессиональный фотограф. Безопасность на мероприятии обеспечивал дежурный охранного предприятия.  
           В мероприятии приняло участие около 180 человек.
         Расходы составили 75,0 тыс.руб.

2. Проведение физкультурно-спортивного мероприятие «Фестиваль «Гонка ГТО» 
Целью мероприятия является создание условий для занятия спортом на территории поселка, пропаганда здорового образа жизни, формирование у населения потребности в занятиях физкультурой и спортом, увеличения численности жителей МО «Юкковское сельское поселение», регулярно занимающихся физической культурой и спортом.
         В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в МО «Юкковское сельское поселение организовано мероприятие "Фестиваль «Гонка ГТО». Проведение мероприятия позволило познакомиться с нормативами комплекса ГТО. В рамках проведения фестиваля участникам представилась возможность выполнить нормативы ГТО по видам:
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа
- подтягивание из виса на высокой перекладине
- рывок гири.
-наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.
-поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин.
-прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
- челночный бег для учащихся; 
Все участники, прошедшие тестирование норм ГТО, получили памятный сертификат и сувенир участника фестиваля. Победители в видах тестирования среди мужчин и женщин награждены грамотами и медалями.
При наличии у участника УИН номера ВФСК ГТО и предъявления его при регистрации на фестивале, результаты выполнения нормативов были занесены в личный кабинет ГТО.
          Расходы составили 27,5 тыс. руб.

Задача 3. Организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни.
Степень и результат выполнения задачи составил 86,4%.

В рамках проведения мероприятия 3.2. программы «Организация спортивного досуга с населением по месту жительства» организован мастер-класс по ОФП и скандинавской ходьбе в августе 2021, проведены занятия спортивной секции по скандинавской ходьбе с тренером в ноябре-декабре 2021 года на общую сумму – 60,5 тыс. руб. 




