идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование

«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___14.05.2025_____ 				                                   №__153____

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

д. Юкки

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311-Ф3                         "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении", с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному 
периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 
2234, администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

постановляет:

- Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образовании «Юкковское сельское поселение», согласно приложению №1.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Юкковские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации | М.Ю. Белов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Постановлению администрации

МО «Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от _14.05.2025_ № __153____

| N п/п | Обязательное требование | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении": | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду |  |
| 1.1 | Разработка порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 20.03.2025 |
| 1.2. | Размещение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | До 20.03.2025 |
| 2. | Актуализация перечня лиц, подлежащих проверке в соответствии с п.1 Правил. | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | До 30.04.2025 |
| 3. | Запрос в адрес ресурсоснабжающих организации письма о необходимости определения ответственного лица для включения в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 МО «Юкковское сельское поселение» | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | До 10.03.2025 |
| 4. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 МО «Город Всеволожск» | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 15.05.2025 |
| 4.1. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 МО «Юкковское сельское поселение», реестра потребителей, реестра теплоснабжающих и теплосетевых организаций, графика проверок потребителей, графика проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций. | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 15.05.2025 |
| 4.2. | Утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 МО «Юкковское сельское поселение», реестра потребителей, реестра теплоснабжающих и теплосетевых организаций, графика проверок потребителей, графика проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций. | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 15.05.2025 |
| 5. | Планы подготовки к отопительному сезону муниципального образования, потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 15.05.2025 |
| 5.1. | Направление в адрес потребителей письма о необходимости представить в адрес администрации МО «Юкковское сельское поселение» до 30 апреля согласование с гарантирующей организацией план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.03.2025 |
| 5.2. | Согласование администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 15 апреля плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 15.04.2025 |
| 5.3. | Размещение на официальном сайте МО «Юкковское сельское поселение» программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 МО «Юкковское сельское поселение», реестра потребителей, реестра теплоснабжающих и теплосетевых организаций графики проверок потребителе, график проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций. | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 15.05.2025 |
| 6. | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.07.2025 |
| 7. | Обеспечение подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил) | 01.09.205 |
| 8. | Разработка плана подготовки к отопительному периоду МО «Юкковское сельское поселение» | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 15.05.2025 |
| 9. | Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду: | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.09.2025 |
| 9.1. | Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений). | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 01.09.2025 |
| 9.2. | Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 01.09.2025 |
| 9.3. | Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства. | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | До 01.09.2025 |
| 9.4. | Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила N 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями). | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | До 01.09.2025 |
| 9.5. | Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций. | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | До 01.10.2025 |