Идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование

«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__07.05.2026__			                                                ___43___

д. Юкки

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 гг. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311- ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 
№ 2234, администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1.	Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение», согласно Приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Юкковские ведомости» и разместить на официальном сайте МО «Юкковское сельское поселение» в сети «Интернет» по адресу: www.ykki.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                                           М.Ю. Белов

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от __07.05.2026____ № ___43____ |
| --- | --- |

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов на территории МО «Юкковское сельское поселение» (2023–2024, 2024–2025, 2025–2026) и средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0 С:

| Показатель | 2023–2024 | 2024–2025 | 2025–2026 | Выявленные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода, дней | 230 | 220 | 220 | Стабильная продолжительность |
| Средняя температура наружного воздуха, °C | −8,7 | −0,6 | −8,7 | Умеренные зимы |
| Объём потреблённой тепловой энергии, Гкал | 28 872,43 | 28 872,43 | 28 872,43 | Роста потребления нет |
| Количество аварий на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Случаи нарушения температурного режима, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество перерасчётов платы из-за снижения качества услуги, ед. | 3 | 2 | 0 | Снижен |

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022-2023 | 12,3 | 8,1 | 0,5 | -3,2 | -2,3 | -3,0 | -0,3 | 6,8 | 11,5 |
| ОЗП 2023-2024 | 10,8 | 5,0 | 0,1 | -4,4 | -8,9 | -3,7 | 2,6 | 5,7 | 9,2 |
| ОЗП 2024-2025 | 13,1 | 8,4 | 3,0 | -0,7 | -0,6 | -3,8 | 2,7 | 6,0 | 10,4 |

- План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 г.г.

| N п/п | Обязательное требование | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.04.2026 |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее 15.05.2026 |
|  | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 01.07.2026 |
|  | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее 10.06.2026 |
|  | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 |
|  | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду» | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 |
|  | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |
|  | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 01.11.2026 |
|  | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее 10.09.2026 |
|  | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее 25.10.2026 |
|  | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее 15.09.2026 |
|  | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее 01.11.2026 |
|  | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее 20.11.2026 |
|  | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 01.12.2026 |